## Gannt Chart
Timeline
Start Date | End Date | Duration | Main Title | Subtitle | 담당자
2021-03-02 | 2021-03-08 | 7 | 조원구성 | 팀 구성 | ALL
2021-03-09 | 2021-03-15 | 7 | 주제 선정 및 역할 분담 |  | ALL
2021-03-16 | 2021-03-30 | 15 | 프로젝트 계획 정리 & 자료수집 | 학습 자료 수집, 관련 서적, 기술 조사 | ALL
2021-03-31 | 2021-04-13 | 14 | 환경 구축과 사용자 시나리오 설계 | 필요한 프로그램 설치 및 환경 구축 & 사용자 시나리오 & UML 다이어그램 | ALL
2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 데이터베이스, UI 설계 | 데이터 베이스 테이블, UI 설계 | ALL
2021-04-14 | 2021-04-26 | 13 | 하드웨어 조립 및 설계(정다운) | 자전거, 롤러, 발전기 조립 & 아두이노와 전력센서, 블루투스 모듈, LCD 회로 설계 | 정다운
2021-04-14 | 2021-04-26 | 13 | 하드웨어 설계(이안나) | 아두이노와 전력센서, 블루투스 모듈, LCD 회로 설계 | 이안나
2021-04-14 | 2021-04-26 | 13 | 클라우드 서버-데이터베이스 구축(박성혜) | aws ec2 node.js+nginx - mysql 서버 구축 | 박성혜
2021-04-20 | 2021-04-30 | 11 | 하드웨어 모듈 설계 및 제작(정다운) | 아두이노와 센서 및 모듈 연결 & 아두이노 코드 작성 | 정다운
2021-04-20 | 2021-04-30 | 11 | 하드웨어 모듈 설계 및 제작(이안나) | 아두이노와 센서 및 모듈 연결 & 아두이노 코드 작성 | 이안나
2021-04-20 | 2021-04-30 | 11 | 아두이노 - 라즈베리파이 - 클라우드 통신(박성혜) | 시리얼 통신과 라즈베리파이 클라우드 서버 데이터 통신 | 박성혜
2021-04-27 | 2021-05-30 | 34 | 애플리케이션 개발과 서버간 통신 구현(정다운) | 홈 화면, 전기료 인하/기부 신청, 백엔드 | 정다운
2021-04-27 | 2021-05-30 | 34 | 애플리케이션 개발과 서버간 통신 구현(이안나) | 순위, 사용자 설정, 백엔드 | 이안나
2021-04-27 | 2021-05-30 | 34 | 애플리케이션 개발과 서버간 통신 구현(박성혜) | 회원가입, 메인 네비게이터, 백엔드 | 박성혜
2021-05-20 | 2021-05-30 | 11 | 하드웨어 소프트웨어 연동 | 애플리케이션, 하드웨어와 클라우드 서버 전체 연동 | ALL
2021-05-29 | 2021-06-03 | 6 | 최종 테스트 및 사용자 테스트 | 최종 테스트, 사용자 테스트 진행. 피드백 적용 | ALL
2021-06-04 | 2021-06-10 | 7 | 최종 보고서 작성 및 제출 | 캡스톤 최종 보고서 작성과 사용 영상 제작 | ALL